## Siopel 8.3
PLAN DE TRABAJO PASE A PRODUCCION RUEDA MDIN
PLAN DE TRABAJO PASE A PRODUCCION RUEDA MDIN BACKOFFICE
PLAN DE TRABAJO PASE A PRODUCCION WEBSERVER CEVALDOM
Sistema Host AS400
No. | Actividad | Responsable | Tiempo Estimado | Estatus | Fecha Inicio | Fecha Fin
| Plan de implementación Pase a producción Rueda MDIN en el AS400. |  |  |  | Start | Finish
1 | Ejecutar Query del archivo ATAB17 NUCLEO33 antes de aplicar los cambios. | LH | 1D |  | 2020-11-18 | 2020-11-18
2 | Bajada del Sistema ambiente de producción N33 | LH | 1D |  | 2020-11-18 | 2020-11-18
3 | Bajada sincronización de MIMIX | LH | 1D |  | 2020-11-18 | 2020-11-18
4 | Se solicita realizar backup de todas las librerías de Siopel. | MAE | 1D |  | 2020-11-18 | 2020-11-18
5 | Parametrización para Ruedas. | LAURA | 1D |  | 2020-11-18 | 2020-11-18
6 | Definición de Agentes para ingresar y tomar ofertas donde se determinan los agentes que operan en la rueda. | LH | 1D |  | 2020-11-18 | 2020-11-18
7 | Parametrización para las tablas (SIMULTANEAS “ S ” Y REPO “ * “). | LH | 1D |  | 2020-11-18 | 2020-11-18
8 | EL TIPO DE NEG = ”S” SIMULTANEAS ya existe en producción, se deben corregir los bytes que están diferentes reemplazando toda la línea. | LH | 1D |  | 2020-11-18 | 2020-11-18
9 | El Índice “HCU” se debe cargar en “ABMC Tasas e Índices” . (No va) | LAURA | 1D |  | 2020-11-18 | 2020-11-18
10 | Parametrización para las clases---Crear clases asociadas al tipo de negociación “S” y/o “ * “. | LAURA | 1D |  | 2020-11-18 | 2020-11-18
11 | Parametrización para los títulos --Simultáneas y REPO agregar Tipo de Neg = “S” y “ * “ en la primer pantalla del ABM de Títulos en el campo “Operaciones autorizadas”. | LAURA | 1D |  | 2020-11-18 | 2020-11-18
12 | Parametrización para en caso de trabajar con HAIRCUT Y PRECIO DE REFERENCIA. (No Va) | LAURA | 1D |  | 2020-11-18 | 2020-11-18
13 | Se aplicaran recupero de las diferentes tablas y sus efectos. | LH | 1D |  | 2020-11-18 | 2020-11-18
14 | Validación del horario de apertura y cierre de la rueda MDIN | LH | 1D |  | 2020-11-18 | 2020-11-18
15 | Creación o validación de los permisos de accesos en Siopel PC a los operadores de los PB. | LH | 1D |  | 2020-11-18 | 2020-11-18
16 | Validación de todos los parámetros introducido para la rueda MDIN- Por Sr. Rafael Brache. | RAFAEL | 1D |  | 2020-11-18 | 2020-11-18
17 | Validación de todos los parámetros introducido para la rueda MDIN- Por Sr. Lorenzo. | LORENZO | 1D |  | 2020-11-18 | 2020-11-18
18 | Ejecutar Query del archivo ATAB17 NUCLEO33 antes y después de aplicado los cambios. | LH | 1D |  | 2020-11-18 | 2020-11-18
19 | Ejecutar Query archivo de títulos(ATI01)el archivo de Clases (AGI88), el archivo de Ruedas (ARUE53) | LH | 1D |  | 2020-11-18 | 2020-11-18
20 | Restauración de Librería de Siopel Nucleo33-En caso que sea necesario hacer rollback. | MAE | 1D |  | 2020-11-18 | 2020-11-18
Backoffice
No. | Actividad | Responsable | Tiempo Estimado | Estatus | Fecha Inicio | Fecha Fin
| Plan de implementación Pase a producción Rueda MDIN |  |  |  | Start | Finish | DIAS | HORAS
1 | Creación de formulario de consulta de operaciones MDIN | MC | 3D |  | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 3 | 24
2 | Acceso a Gerencia de Operaciones a formulario de consulta operaciones MDIN | MC | 1D |  | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 1 | 8
3 | Acceso a Gerencia de Operaciones a formulario de Consulta de Notificaciones Operaciones Cevaldom | MC | 1D |  | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 1 | 8
4 | Generación e implementación de Script de base de datos para operaciones MDIN | MC/LH | 1D |  | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 1 | 8
5 | Pruebas en Ambiente de pruebas | MC/LH | 1D |  | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 1 | 8
6 | Aprobación de Usuario | OR | 1D |  | 2020-09-30 | 2020-09-30
7 | Pase a producción BO | MC/LH | 1D |  | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 1 | 8
[7 empty] | SUB-TOTAL | 64
WebServer Cevaldom
No. | Actividad | Responsable | Tiempo Estimado | Estatus | Fecha Inicio | Fecha Fin
| Plan de implementación Pase a producción Webserver Cevaldom |  |  |  | Start | Finish | DIAS | HORAS
1 | Generación e implementación de Trigger a nivel de Base de datos BVRD | MC/LH | 1D |  | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 1 | 8
2 | Generación e implementación de Vistas o scripts de base de datos | MC/LH | 1D |  | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 1 | 8
3 | Generación e implementación de Stored Procedures | MC/LH | 1D |  | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 1 | 8
4 | Configuración de Servicio Windows para rueda MDIN | MC/LH | 3D |  | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 3 | 24
5 | Accesos de Servicio a nivel de Windows | MC/LH | 1D |  | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 1 | 8
6 | Pruebas de Conectividad con Cevaldom | MC | 1D |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 1 | 8
7 | Implementación de endpoint a nivel de archivo hosts | MC/LH | 1D |  | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 1
[7 empty] | SUB-TOTAL | 64
Leyenda:
| Finalizado | [5 empty] | TOTAL | 128
En Proceso
Por el momento no se podrá ya que los nuevos objetos solo están disponibles en el nucleo22 de prueba V. Siopel 7.20