## Template
|  |  |  | No Iniciado | 13
|  |  |  | En progreso | 0
|  |  |  | Completado | 1
|  |  |  | Total | 14
Desarrollo Webservice OTC y Market Marker
Fecha: 17/11/2020
Responsable del documento: Melvin Castillo
No. Ref | Descripción | Responsable de la Actividad | Fecha |  | Estatus | Actividad Predecesora | Comentarios
|  |  | Inicio | Fin
A. Registro OTC
1 | Análisis y Identificación de campos y Archivo XML (SIOPEL - Backoffice) | MC/LH | 2020-11-17 | 2020-11-18 | Completado |  |  | 1
2 | Modificación de Modulo de Envio | MC | 2020-11-19 | 2020-11-23 | No Iniciado |  |  | 3
3 | Realización de Pruebas | MC | 2020-11-24 | 2020-11-25 | No Iniciado |  |  | 2
4 | Creación Pantalla de Consulta de Operaciones OTC | MC | 2020-11-26 | 2020-11-27 | No Iniciado |  |  | 2
5 | Puesta en producción | MC/LH | 2020-11-30 | 2020-11-30 | No Iniciado |  |  | 1
| Seguimiento/Retroalimentación de Envíos vía Webservice | MC/OP | ? | ? | No Iniciado |  | Constante
1 | B. Envio de Órdenes Market Marker | [6 empty] | 2
2 | Análisis archivo del FTP Bloomberg | MC/LH/OP | 2020-12-01 | 2020-12-02 | No Iniciado |  |  | 2
3 | Revisión y Análisis de Código Carga Manual en Backoffice | MC | 2020-12-03 | 2020-12-04 | No Iniciado |  |  | 3
4 | Desarrollo de Procedimiento para Lectura y Carga de Archivo FTP Bloomberg | MC | 2020-12-28 | 2020-12-30 | No Iniciado |  |  | 3
5 | Desarrollo de Carga de Data hacia el Webservice | MC | 2021-01-04 | 2021-01-08 | No Iniciado |  |  | 5
6 | Desarrollo de Carga de Data hacia BackOffice | MC | 2021-01-11 | 2021-01-13 | No Iniciado |  |  | 3
7 | Desarrollo de procedimiento para envío hacia Webservice | MC | 2021-01-14 | 2021-01-19 | No Iniciado |  |  | 4
8 | Revisión y validación de carga de data hacia Backoffice y Webservice | MC/OP | 2021-01-20 | 2021-01-21 | No Iniciado |  |  | 2
9 | Puesta en producción. | MC/LH | 2021-01-22 | 2021-01-22 | No Iniciado |  |  | 1
10 | Seguimiento/Retroalimentación de Envíos vía Webservice | MC/OP | ? | ? | No Iniciado |  | Constante
14