## Matriz Traz. Requerimientos
Matriz de trazabilidad de requerimientos
Ambiente de Operaciones de Liquidez
A ser completado por el Dueño | [10 empty] | A ser completado por el desarrollador
Id | Sistema | Proceso | Descripción | Tipo de requerimiento | Estatus requerimiento | Dueño del requerimiento | Comentario | Fecha de Inclusión | Componente | Crit./NO Crit. | Factibilidad | Consideraciones | Fecha a ejecutar | Responsable | Estado Actual
1 | SIOPEL | Usuarios SIOPEL | El sistema de SIOPEL debe tener un modulo para administración de permisologia , que permita administrar distintos tipos de usuarios, donde debe de permitir especificar un monto para: -Settlement Risk - Price Risk Para ambos, debe presentar los campos: - Monto (Monto limite a negociar) - Afec ( Monto negociado ) - Saldo ( Monto restante por negociar ) | Funcional |  | Operaciones
2 | EXCEL | Carga de Precios de Referencia: Pestaña Cero Cupón | La Pestaña "Cero Cupon" debe tener la siguiente estructura: - - Esta pestaña no posee fómulas, debe quedar abierta a que se le permitan copiar y pegar datos. | Funcional |  | Operaciones | Complementar
3 | EXCEL | Carga de Precios de Referencia: Archivo: XXXX, Pestaña: Títulos Vigentes | La Pestaña "Títulos Vigentes" debe contener: -Ejecución automática del query (Solicitud de información a una Base de Datos) de Títulos Vigentes -Botón refresh en la pestaña "Títulos Vigentes" el cual debe traer las títulos con fecha de vencimiento mayor al día en cuestión. Debe traer las siguientes columnas: Nemotécnico,Fecha de Vencimiento,Dias al Vencimiento,Base de Liquidación,Periodicidad,Cupón,Moneda. Código en SQL: Base de Datos ADB03 SELECT CodigoSerie,D7 FechaVencimiento, DATEDIFF(day,CAST(GETDATE() AS DATE),FechaVencimiento) as DiasVencimiento, BaseLiquidacion, PeriodoPago, Tasa, Moneda FROM vEmisionesVigentes WHERE FechaVencimiento > CAST(GETDATE() AS DATE) ORDER BY FechaVencimiento ASC | Funcional |  | Operaciones | Complementar
4 | EXCEL | Carga de Precios de Referencia: Pestaña Operaciones del día. | En la pestaña "Operaciones del día": -se deben ejectuar automáticamente el query (Solicitud de información a una Base de Datos) de Operaciones del día -debe contener botón refresh en la pestaña "Operaciones del día" el cual debe traer las operaciones del día, del mercado 15 (Renta Fija BVRD) y 33 (Creadores de Mercado) Debe traer las siguientes columnas: Fecha de Operación,Yield,Mercado,Nemotécnico,Hora Operación,Número de Operación,Moneda,Precio Limpio,Valor Nominal,Valor Transado Equivalente en Pesos,Código de Emisor. Código en SQL: Base de Datos ADB03. SELECT vOperacionesCSV.fecha_oper AS FechaOperacion, vOperacionesCSV.nemo_ins AS Nemotecnico, vOperacionesCSV.hora_oper AS HoraOperacion, vOperacionesCSV.num_oper AS NumeroOperacion, vOperacionesCSV.yield AS Yield, vOperacionesCSV.mone_trans AS Moneda, vOperacionesCSV.precio_limp AS PrecioLimpio, vOperacionesCSV.valor_nom_tot AS ValorNominal, vOperacionesCSV.ValorTransadoEquivalentePesos, vOperacionesCSV.mercado AS Mercado, vOperacionesCSV.CodEmisorBVRD AS CodigoEmisor FROM SGO.dbo.vOperacionesCSV vOperacionesCSV WHERE vOperacionesCSV.fecha_oper = CAST(GETDATE() AS DATE) AND vOperacionesCSV.mercado <> 36 AND vOperacionesCSV.mercado <> 37 AND vOperacionesCSV.mercado <> 23 | Funcional |  | Operaciones
5 | EXCEL | Carga de Precios de Referencia: Pestaña Posturas del día. | En pestaña " Postura del día": -Se deben ejectuar automáticamente el query (Solicitud de información a una Base de Datos) de Operaciones del día -contener botón refresh en la pestaña "Posturas del día" el cual debe traer las posturas del día, del mercado 15 (Renta Fija BVRD) y del mercado 33 (Creadores de Mercado). Debe traer las siguientes columnas: CodigoLocal,NumeroOferta,ISIN,FechaOferta,FechaEmision,FechaVencimiento,HoraOferta,MonedaLiquidacion,PosicionCompraVenta,Precio,Rendimiento,RuedaNegociacion,ValorNominal,ValorTransado,FormaNegociacion,FechaModificacion,Vendedor,Comprador,Mercado,Duracion,ValorNominalPesos,ValorNominalDolares,ValorTransadoPesos,ValorTransadoDolares,OrderState Código en SQL: Base de Datos ADB03. SELECT * FROM vConsultaOrdenesFirme WHERE FechaOferta = CAST(GETDATE() AS DATE) ORDER BY HoraOferta | Funcional |  | Operaciones
6 | EXCEL | Carga de Precios de Referencia: Pestaña Calculadora Z-score | La pestaña "Calculadora Z-score" debe tener la siguiente estructura: - - | Funcional |  | Operaciones | Definir estrucutra de la pestaña "Calculadora z-score"
| EXCEL | Carga de Precios de Referencia: Pestaña Calculadora Z-score | La pestaña "Calculadora Z-score" debe poder calcular los márgenes de títulos frente a la curva CCC (Cero Cupón) de la siguiente manera - - | Funcional |  | Operaciones | Complementar
7 | EXCEL | Carga de Precios de Referencia: Pestaña ZscoreReady | Pestaña ZscoreReady debe tener la siguiente estructura: - - | Funcional |  | Operaciones | Definir estrucutra y formulas
8 | EXCEL | Carga de Precios de Referencia: Pestaña ZscoreReady | La pestaña "Zscoreready" debe tener los sisugientes cálculos: 1.Debe verificar si hubo emisión nueva en el día con la siguiente fórmula: -XXXX 2.En caso de haber nueva emisión debe actualizar el listado de los nemotécnicos de Renta Fija en la columna "Nemotécnicos" y Actualizar los días a vencimiento.: -XXXX 3.En caso de no haber nueva emisión, solo debe actulizar los días a vencimiento. -XXXX | Funcional |  | Operaciones | Complementar
9 | EXCEL | Carga de Precios de Referencia: Pestaña ZscoreReady | En la pestaña "Z-score Ready" debe verificar si hubo negociación de cada títulos. - En caso de que haya habido negociación debe asignar un nuevo margen del título, resultante del cálculo de Zscore del día (Columna Zscore). - En caso de no haber negociación debe asignar margen de zscore vigente del día anterior. (Para Iniciar el primer día se va a correr un proceso de carga de márgenes iniciales por el área de Operaciones). | Funcional |  | Operaciones | Definir Formulas
10 | EXCEL | Carga de Precios de Referencia: Pestaña Zscore Vigente | Se debe de ir actulizando como base de datos histórica de los margenes asignados en la pestaña Zcore Ready | Funcional |  | Operaciones
11 | EXCEL | Carga de Precios de Referencia: Pestaña ZscoreReady | En la columna "tasa para Valoración" se debe calcular las tasas para valoración dependiendo de los márgenes corporativos. Estas tasas se calcularán a través de la sumatoria de la tasa correspondiente a los días de vencimiento de la pestaña "cero cupón" + la tasa de la columna "Zscore" de la pestaña "ZscoreReady". | Funcional |  | Operaciones
12 | CSV | Carga de Precios de Referencia: Pestaña ZscoreReady | Se Genera CSV con tasas para valoración que contiene las informaciones de tasas para valoración. La Estructura de este CSV es: - Nemotécnico - Tasa para Valoración - Fecha de Liquidación | Funcional |  | Operaciones
13 | Google Sheets | Carga de Precios de Referencia - Archivo Calculadora Precios de Referencia: Pestaña "Insumos" | Se carga CSV de informaciones de tasas para valoración. | Funcional |  | Operaciones
14 | Google Sheets | Carga de Precios de Referencia - Archivo Calculadora Precios de Referencia: Pestaña "Insumos" | Al presionar el botón "Calcular" el Webservice debe realizar el cálculo de precios teóticos a todos los títulos de Renta Fija. | Funcional |  | Operaciones
15 | Google Sheets | Carga de Precios de Referencia - Archivo Calculadora Precios de Referencia: Pestaña "Precios Teóricos" | Los precios teóricos resultantes de la pestaña "Insumos", se deben presentar en la pestaña "Precios Teóricos" | Funcional |  | Operaciones
16 | Google Sheets | Carga de Precios de Referencia - Archivo Calculadora Precios de Referencia: Pestaña "Precios Teóricos" | El archivo debe verificar si hubo o no rechazo en alguno de los cálculos. Posibles errores: - Id del título no encontrado - Fecha de liquidación mayor a la de vencimiento | Funcional |  | Operaciones
17 | Google Sheets | Carga de Precios de Referencia - Archivo Calculadora Precios de Referencia: Pestaña "Precios Teóricos" | En caso de error, se debe de arreglar el error ya sea en BackOffice o en el mismo excel y volver a calcular. | Funcional |  | Operaciones
18 | Google Sheets | Carga de Precios de Referencia - Archivo Procedimiento Precios de Referencia: Pestaña "Precios Teóricos" | En caso de no haber ningun error, se descarga de google sheets los precios teóricos calculados y se depositan en la pestaña "precios teóricos" del archivo "Procedimiento Precios de Referencia" | Funcional |  | Operaciones
19 | EXCEL | Carga de Precios de Referencia - Archivo Procedimiento Precios de Referencia: Pestaña "Precios de Cierre" | Se descargan de SIOPEL los precios de cierre de los nemotécnicos que cumplieron las reglas para establecer precios de cierre descritas a continuación: - Si hubo operación en ese día de ese nemotécnico, y el monto transadofue mayor al estipulado en las Reglas de Negociación, el precio de referencia debe ser' el precio de la operación. - Si no hubo operación de ese nemotécnico, pero sí hubo postura de bid u offer por un tiempo mayor al estipulado en las reglas de negociación, el precio de referencia debe ser el precio de la oferta. - Si no hubo operación de ese nemotécnico en ese día, y no hubo postura de bid u offer, el precio de referencia debe ser el precio calculado. | Funcional |  | Operaciones
20 | EXCEL | Carga de Precios de Referencia - Archivo Procedimiento Precios de Referencia: Pestaña "Precios de Referencia" | Se Actualiza el listado de todos los nemotécnicos de Renta fija | Funcional |  | Operaciones
21 | EXCEL | Carga de Precios de Referencia - Archivo Procedimiento Precios de Referencia: Pestaña "Precios de Referencia" | Debe verificar que títulos se encuentran en el listado de precios de cierre de la pestaña "Precios de Cierre" para asignarles el precio de referencia. - Si el título se encuentra en el listado de precios de cierre, entonces le debe asignar el precio de referencia disponible en la pestaña "Precios de cierre". - Si no se encuentra en el listado, debe asignar el precio de referencia disponible en la pestaña "Precios Teóricos". | Funcional |  | Operaciones
22 | PDF | Carga de Precios de Referencia | Se graban los resultados en un Excel y PDF y se almacena en una carpeta | No funcional |  | Operaciones | Definir Estructura
23 | PDF | Carga de Precios de Referencia | Se debe poder grabar en PDF para poder enviar al mercado (a los Headtraders) para recibir retroalimentación por correo. | No funcional |  | Operaciones | Pendiente levantar los correos de los headtraders.
24 | PDF | Carga de Precios de Referencia | Se recibe el feedback del mercado: - En caso de recibir una solicitud de modificación de los precios, se validan los argumentos vs las reglas de negociación, la formación de vurvas CCC y el Z-Score, se debe poder ajustar los cambios para ser grabados los resultados en excel y pdf y almacenados en una carpeta. Después, se le notifica al headtrader que su solicitud sí aplicó y se incluyen las razones. - En caso de que no se aplique el cambio, se le notifica al headtrader y se incluyen las razones. | No funcional |  | Operaciones | Definir carpeta
25 | PDF | Carga de Precios de Referencia | Luego se recibir el feedback y verificar si aplican o no los cambios, se debe de enviar el PDF de "Precios de Referencia Final" y se genera el archivo "Precios de Referencia SIOPEL" | No funcional |  | Operaciones
26 | EXCEL | Carga de Precios de Referencia - Archivo Precios de Referencia SIOPEL | El archivo de precios de referencia debe poder ser cargado a traves de un excel en SIOPEL. | Funcional |  | Operaciones
27 | SIOPEL | General | Se debe crear una rueda nueva llamada "MDIN" en SIOPEL | Funcional |  | Operaciones
28 | SIOPEL | Colocar intención de BID o de OFFER | Debe de tener la posibilidad de colocar postura de las siguientes formas: 1-Creando formulario de colocación de postura desde cero 2-Modificando algunas de estas informaciones de un formulario de una postura ya existente: Precio, Tasa y Cantidad | Funcional |  | Operaciones
29 | SIOPEL | Colocar intención de BID o de OFFER - Colocar postura desde cero | Debe de poder colocar postura desde cero con especie ya utilizada, o desde cero con nueva especie. - Con especie ya utilizada, solo debe escoger una de las pespecies previas. - Con especie nueva, debe completar el formulario creando una especie nueva. | Funcional |  | Operaciones
30 | SIOPEL | Colocar intención de BID o de OFFER | En el formulario de Ingreso de Oferta: Al clickear la LUPA, deberá salir un pop up con un formulario que permita crear la ESPECIE con la que se trabajará la postura, deberá contener los siguientes campos y que permita completarlos con las informaiones que se describen en los proximos requerimientos: -tipo de operación -título -Clase -plazo ida -plazo vuelta -moneda Al completar estos campos, el pop up debera cerrarse. | Funcional |  | Operaciones
31 | SIOPEL | Colocar intención de BID o de OFFER | El campo "tipo de operacion" debera tener las siguientes opciones: - REPO - Simultanea (prestamo con titulo) | Funcional |  | Operaciones
32 | SIOPEL | Colocar intención de BID o de OFFER | El campo "clase" debera tener las siguientes opciones: - BCRD DOP (Banco Central de la Rep Dom, pesos dominicanos) - MH DOP (Ministerio de Hacienda, pesos dominicanos) - MH USD (Ministerio de Hacienda, dolares) - CORPORATIVO USD - CORPORATIVO DOP | Funcional |  | Operaciones
33 | SIOPEL | Colocar intención de BID o de OFFER | El campo "titulo" solo deben mostrarse los titulos cargados en AS400 | Funcional |  | Operaciones
34 | SIOPEL | Colocar intención de BID o de OFFER | El campo "Plazo ida" deberá ser parametrizable y debe tener las siguientes opciones: - 0 | Funcional |  | Operaciones
35 | SIOPEL | Colocar intención de BID o de OFFER | El campo "Plazo vuelta" debera ser parametrizable y debe tener las opciones desde 1 a 365 | Funcional |  | Operaciones
36 | SIOPEL | Colocar intención de BID o de OFFER | El campo "moneda" se debe completar automaticamente, dependiendo de la "CLASE" seleccionada: - Si se selecciona "BCRD DOP", debe traer la informacion: DOP - Si se selecciona "MH DOP", debe traer la informacion: DOP - Si se selecciona "MH USD", debe traer la informacion: USD - Si se selecciona "CORPORATIVO USD", debe traer la informacion: USD - - Si se selecciona "CORPORATIVO DOP", debe traer la informacion: DOP | Funcional |  | Operaciones
37 | SIOPEL | Colocar intención de BID o de OFFER | Dentro del formulario "Ingreso de Oferta", luego de cerrado el pop up de la LUPA, deberá disponer de los siguientes campos, los cuales deberán completarse automaticamente (sin opcion a cambiar): -El campo ESPECIE = deberá traer automáticamente la especie conformada en la LUPA. De igual forma deberá mostrar las ESPECIES que el usuario ha utilizado en los ultimos 6 meses. - Moneda (automático) = este campo deberá traer la información registrada en AS400 bajo el nombre de ese mismo campo, la cual fue completada en la LUPA - Clase (automático) = este campo deberá traer la información registrada en AS400 bajo el nombre de ese mismo campo, la cual fue completada en la LUPA - Lote (parcial o total) (automatico) = este campo deberá traer preseleccionado automáticamente la opcion TOTAL. - Cantidad minima (campo automático) = este campo deberá traer la información que se complete manualmente en el campo CANTIDAD. - Precio de referencia (campo automático) = este campo deberá traer la información registrada en AS400 bajo el nombre de ese mismo campo. - Tasa(Campo automático) = este campo deberá traer la información registrada en AS400 bajo el nombre de ese mismo campo. - Divulgación (Campo automatico) = este campo deberá traer automaticamente el numero 1 - Hora Activa (campo automático) = este campo deberá traer la información de la fecha y hora del HOST - Tipo liquidación (campo automático) = este campo deberá traer la información registrada en AS400 bajo el nombre de ese mismo campo. - Ente liquidador (campo automático) = este campo deberá traer la información registrada en AS400 bajo el nombre de ese mismo campo. - Preferido (Campo automatica) = este campo deberá traer la información registrada en AS400 bajo el nombre de ese mismo campo. - Hair cut (% castigo garantia) (automático) = este campo deberá traer la información registrada en AS400 bajo el nombre de ese mismo campo | Funcional |  | Operaciones
38 | SIOPEL | Colocar intención de BID o de OFFER | Dentro del formulario "Ingreso de Oferta", los campos que deben completarse manualmente son: - Tipo de orden = este campo deberá mostrar las diferentes opciones registradas en AS400 bajo el nombre de ese mismo campo, y debe traer por default "GTC" - Cantidad = campo numerico, sin limite de caracteres - Tasa = campo numerico, debe aceptar punto (.), debe aceptar hasta 6 decimales. - Modalidad operativa = este campo deberá mostrar las diferentes opciones registradas en AS400 bajo el nombre de ese mismo campo, y debe traer por default "cartera propia" - Precio | Funcional |  | Operaciones
39 | SIOPEL | Colocar intención de BID o de OFFER | En el formulario de "Ingreso de Oferta", al momento de llenar los campos no permita completarlos bajo comandos pre-establecidos en el teclado (shortcuts) | Funcional |  | Operaciones
| SIOPEL | Colocar intención de BID o de OFFER | El campo de % de castigo no debe de ser modificable. | Funcional |  | Operaciones
40 | SIOPEL | Colocar intención de BID o de OFFER | El sistema deberá permitir modificación de los campos que se completan manualmente, antes de darle click a ACTIVAR | Funcional |  | Operaciones
41 |  | Proceso de Toma de un OFFER | No debe permitir tomar un BID, solo serán informativos. | Funcional |  | Operaciones
42 |  | Proceso de Toma de un OFFER | Al dar doble click sobre la intención OFFER que desea tomar, debe de abrir un ticket con las especificaciones de la postura: - Plazo - Garantía - Monto - Especie - Cantidad - Tasa - Origen - Precio de Referencia - Tipo de Liquidación - Destino | Funcional |  | Operaciones
43 | SIOPEL | Proceso de Toma de un OFFER | En caso de estar de acurdo con las condiciones, debe de poder especificar la modalidad operativa (posición propia u Orden de un tercero o Comitente) y confirmar la toma. | Funcional |  | Operaciones
44 | SIOPEL | Proceso de Toma de un OFFER | Una vez confirmada la toma, se debe reflejar en la ventana de "Operaciones concertadas" | Funcional |  | Operaciones
45 | SIOPEL | Proceso de Anulación de Operación | La solicitud de anulación de operación deberá ser recibida por la contraparte y contar con las siguientes opciones de respuesta: 1. aceptada. 2. rechazada. | Funcional |  | Operaciones
46 | SIOPEL | Proceso de Anulación de Operación | El sistema deberá presentar en la pantalla del ente administrador (BVRD) la solicitud de anulación de operación, sea aceptada o rechazada por las partes. El ente administrador deberá dar de baja a la operación en AS400 o deberá rechazar la solicitud. | Funcional |  | Operaciones
47 | SIOPEL | Proceso de Anulación de Operación | Cuando el ente administrador (BVRD) gestione la baja a la operación en AS400, deberá aparecer un mensaje en el campo ATRIBUTO de la pantalla de Operaciones Concertadas en Siopel, que diga: DADA DE BAJA. | Funcional |  | Operaciones
48 | SIOPEL | Proceso de Anulación de Operación | En la solicitud de anulación, de cara a la contraparte: -Al seleccionar ACEPTADA: cuando se seleccione esta opcion el sistema deberá anular la operación en Siopel. -Al seleccionar RECHAZADA: deberá poder visualizar y seleccionar de un "drop down list" las razónes de rechazo de la anulación. Al seleccionar la razón correspondiente, el sistema deberá presentar la negociación como concertada. | Funcional |  | Operaciones
49 | SIOPEL | Proceso de Anulación de Operación | El sistema deberá permitir realizar solicitud de anulación de operación por cualquiera de las partes. Participante tendrá no más de 5 minutos para poder realizar la anulación, luego de haber concertado la operación. La contraparte tendrá no más de 5 minutos para aceptar o rechazar la anulación. | Funcional |  | Operaciones
50 | SIOPEL | Reglas del sistema | La plataforma deberá ser capaz de transar operaciones en USD y DOP | Funcional |  | Operaciones
51 | SIOPEL | Reglas del sistema | El sistema de negociación no deberá permitir calce automático de posturas contrarias (Bid con Offer, o viceversa), el proceso de calce debe de ser por toma. | Funcional |  | Operaciones
52 | SIOPEL | Reglas del sistema | En el momento en que se ejecuta un calce, el sistema deberá enviar una notificación de movimiento en la rueda a los participantes colocadores de las dos posturas calzadas. -La notificacion debe visualizarse en el log la rueda y en la bandeja de operaciones concertadas. | Funcional |  | Operaciones
53 | SIOPEL | Carga de Operaciones: WEBSERVICE | a través de un webservice, las operaciones de la interface de SIOPEL y deben pasar automáticamente al sistema de CEVALDOM.(Estructura del xml en pestaña "Req.53") | Funcional |  | Tecnología
54 | Interface de consulta | Interface para consulta de envíos a CEVALDOM y su estatus | Debe crearse una interface donde el área de Operaciones pueda consultar todos los envíos que se han realizado a CEVALDOM y su estatus. Ddefinir detalles: -XXXX | Funcional |  | Tecnología | Confirmar por Oscar |  |  |  | 100% |  | 02 feb - 06 feb | Melvin Castillo | Pendiente
55 | Interface de consulta | Interface para consulta de envíos a CEVALDOM y su estatus | Debe crearse una interface donde el área de Operaciones pueda consultar todos los envíos que se han realizado a CEVALDOM y su estatus. Ddefinir detalles: -XXXX | Funcional |  | Tecnología | Confirmar por Oscar |  |  |  | 100% | Esta es la misma interface que el punto 54 | 02 feb - 06 feb | Melvin Castillo | Pendiente
56 | Interface de consulta | Interface para consulta de rechazos de CEVALDOM | Debe crearse una interface donde el área de Operaciones pueda consultar los rechazos que realice CEVALDOM: definir detalles: -XXXX | Funcional |  | Tecnología | Confirmar por Oscar |  |  |  | 100% | Esta es la misma interface que el punto 54 | 02 feb - 06 feb | Melvin Castillo | Pendiente
57 | Interface de consulta | Interface para consulta de rechazos de CEVALDOM | En la interface de "consulta de rechazos de CEVALDOM", cada operación deberá contener un botón de "REENVIAR", para que cuando Operaciones arregle la operación la pueda reenviar a CEVALDOM en el siguiente "lote" | Funcional |  | Tecnología | Confirmar por Oscar |  |  |  | 100% |  | 02 feb - 06 feb | Melvin Castillo | Pendiente
58 | Webservice | Envío de data Interface - SWOPER | Webservice cargará las operaciones a las que el área de Operaciones les haya marcado el botón de "REENVIAR", desde la interface hasta SW OPER (definir otros detalles OSCAR): - | Funcional |  | Tecnología | Confirmar por Oscar |  |  |  | 100% |  | 02 feb - 06 feb | Melvin Castillo | Listo
59 | Webservice | Reenvío de data SWOPER - CEVALDOM | Webservice cargará las operaciones con estatus "reenviada" XXXX desde el SWOPER hasta el sistema de CEVALDOM (definir otros detalles OSCAR): - | Funcional |  | Tecnología | Confirmar por Oscar |  |  |  | 100% |  | 02 feb - 06 feb | Melvin Castillo | Listo
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

## Listas predefinidas (hidden)
No Cambiar
Funcional | Crítico | No Iniciado
No funcional | No Crítico | En Proceso
Completado
Descartado

## Req.53
DEPOSITANTE_COMPRADOR> D346</DEPOSITANTE_COMPRADOR>
<DEPOSITANTE_VENDEDOR> D347</DEPOSITANTE_VENDEDOR>
<TIPO_SOLICITUD>9</TIPO_SOLICITUD>
<NUMERO_SOLICITUD>20020516464215300</NUMERO_SOLICITUD>
<FECHA_PACTADA>05/02/2020</FECHA_PACTADA>
<FECHA_LIQUIDACION>05/02/2020</FECHA_LIQUIDACION>
<CODIGO_ISIN>DO1005204214</CODIGO_ISIN>
<CUENTA_COMPRADOR></CUENTA_COMPRADOR>
<CUENTA_VENDEDOR></CUENTA_VENDEDOR>
<CANTIDAD_TITULOS>10000000</CANTIDAD_TITULOS>
<PRECIO_PRIMA>93.900240</PRECIO_PRIMA>
<IMPORTE_BRUTO>9390024</IMPORTE_BRUTO>
<OBSERVACION/>
<DIAS_PLAZO>5</DIAS_PLAZO>
<PRECIO_PLAZO>94.011156</PRECIO_PLAZO>
<IMPORTE_PLAZO>9401115.6</IMPORTE_PLAZO>
</SOLOPER>